## Общи данни
|  |  | Отчетна година | 2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.
Вид на задълженото лице: | Общинска администрация
Наименование на задълженото лице: | Община Сандански
ЕИК / Булстат: | 24955
Адрес:
Област | Община | Населено място | Улица | №
Благоевград | Сандански | град Сандански | бул. "Свобода" | 14
Данни за общинската програма:
Наименование на програмата | Срок на програмата |  | Приета с Решение №/дата, месец, година
План за енергийна ефективност на община Сандански 2016 - 2020 г. и Програма за неговото изпълнение | 2016 - 2020 |  | Решение на Общински съвет - Сандански №414 от 22 декември 2016
Цел на програмата за енергийна ефективност |  |  | 0.6 | GWh
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания |  |  | 2.23 | GWh
|  |  | 371.6667 | %
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения |  |  |  | GWh
Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:
Име на служителя: | Иван Гюров / Главен експерт Проекти и програми
Телефон и e-mail за контакт: | 0746 89070 0882011085 iv.gyurov@sandanskibg.com
Дата: 27.02.2019 |  |  | Подпис: ........................................
Кирил Котев …………… Кмет на община Сандански

## Форма чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ
№ | Тип на проекта | Име на сграда | ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР) | РЗП | № на сертификат за ЕХ | Иформация от извършено обследване - Предписани мерки | Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност | Собственост | Източници на финансиране | Инвестиции | Постигнат ефект | [10 empty] | Забележка
[11 empty] | Спестени горива годишно |  |  |  |  | Спестени енергии годишно |  | ОБЩО горива и енергии | Спестени средства | Спестени емисии CO2 | Срок на откупуване
[11 empty] | Въглища | Приро ден газ | Течни горива общо | Пропан-бутан | Дърва и биомаса | Ел. енергия | Топл. енергия (ТЕЦ)
- | (избира се от падащо меню) | - | - | кв.м. | - | (попълва се, ако има извършено обследване) | - | (избира се от падащо меню) | - | хил. лева | t/год. | хил. nm3/год. | t/год. | t/год. | t/год. | MWh/год. | MWh/год. | MWh/год. | хил.лв./ год. | тона/ год. | год. | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Солидарност" №3 | 65334.301.5106..2 | 3608.00 | 214ЕХЕ033 | Извършено обследване на 20.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 77.6 | 6.2 | 28.1688 | 83.3871 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване 09.2018
2 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ж.к."Спартак",бл.№21,бл.№22,бл.№23 | Жилищен блок,ж.к."Спартак",бл.21,бл.22,бл.23,гр.Сандански | 4508.06 | 214ЕХЕ035 | Извършено обследване на 20.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 68 | 5.2 | 26.204 | 112.5 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване 09.2018
3 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Асен Златарев", кв."Крайречен",бл.1,бл.2,бл.3,бл.4 | 65334.301.2768.1,65334.301.2768.2,65334.301.2768.3,65334.301.2768.4 | 4503.91 | 214ЕХЕ034 | Извършено обследване на 20.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 90.8 | 6.5 | 27.1844 | 88.6154 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване 09.2018
4 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Марица"№12, блок"Бистрица | 65334.300.1402.1 | 2983.60 | 358ВКС016 | Извършено обследване на 25.11.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 91.2 | 6.8 | 33.4096 | 62.6471 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване 09.2018
5 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Петър Берон" №14, блок"Еделвайс" | 65334.300.660.1 | 2688.00 | 008КАК123 | Извършено обследване на 26.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 67 | 5 | 25.385 | 85 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване
6 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ж.к."Спартак",бл.№8,вход "А" и вход"Б" | 65334.302.6221.4 | 3270.40 | 214ЕХЕ032 | Извършено обследване на 20.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Процеса на саниране приключи през 2019 г. В момента предстои ДПК за приемане на обекта.
7 | Сграда | Гр.Сандански,ж.к."Спартак",бл.№9,вход "А" и вход"Б" | 65334.302.6221.5 | 3305.00 | 008КАК124 | Извършено обследване на 26.09.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | НПЕЕМЖС | 472 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 0 | 164.4 | 12.5 | 70.3092 | 37.76 | Процеса на саниране на сградата приключи през лятото на 2018 г. Има издадено Разрешение за ползване 06.2018
8 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански,ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и №33 А | 65334.300.754.2 | 1537.32 | 305ТОБ007 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13 | 0 | 26.3 | 2 | 11.2189 | 94.5 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект от 25.07.2018
9 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Чудомир Кантарджиев"№23 | 65334.300.1722.1 | 1584.92 | 305ТОБ008 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 49.4 | 4.5 | 31.6122 | 46.8889 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект от 25.07.2018
10 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Никола Вапцаров" №39 | 65334.300.233.2 | 2589.43 | 305ТОБ009 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, ремонт на мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 69 | 6 | 36.139 | 53.6667 | Процеса на саниране е реалзиран през 2017 г. - Акт 15 от декември 2017 Предстои издаване на АКт 16 през март 2018
11 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Пирин"№29, №31 | 65334.300.1922.1, 65334.300.1922.2 | 1340.00 | 417СОФ023 | Извършено обследване на 27.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Процеса на саниране ще приключи през 2019, поради което не се отчита спестена енергия
12 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№17 и №19 | 65334.300.629.3, 65334.300.624.1-2 | 2093.00 | 417СОФ024 | Извършено обследване на 30.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Процеса на саниране приключи в самия край на 2018, ще бъде проведена ДПК и издадено Разрешение за ползване през 2019 -поради което не се отчита спестена енергия
13 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Юрий Гагарин"№2,№4, ул."Асен Хадживасилев" №1 | 65334.300.2137.1,2,3,4 ,65334.300.2198.1 | 3198.45 | 120ЕНР070 | Извършено обследване на 30.06.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 76.6 | 4.6 | 12.6058 | 82.8261 | Процеса на саниране приключи през есента на 2018. Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект
14 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Христо Ботев"№7,№9 | 65334.300.771.1, 65334.300.2996.2 | 1190.00 | 417СОФ025 | Извършено обследване на 30.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на eл.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Все още няма сключен договор за "Инженеринг". Очакава се процеса на саниране да започне не по рано от юли 2018 и да приключи до края на 2018 г.
15 | Сграда | Жилищна сграда - град.Сандански, ул."Княз Борис I"№5А-5 | 65334.300.1057 | 803.41 | 284КЕМ002 | Извършено обследване на 20.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Процеса на саниране ще приключи през 2019, поради което не се отчита спестена енергия
16 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Бистрица"№5 | 65334.301.2281.1,2 | 1992.00 | 120ЕНР066 | Извършено обследване на 30.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Процеса на саниране ще приключи през 2019, поради което не се отчита спестена енергия
17 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Александър Буйнов"№19,№21,№23 | 65334.301.1369 | 2071.50 | 417СОФ038 | Извършено обследване на 27.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 66.2 | 5 | 27.6786 | 36.4 | Процеса на саниране приключи през есента на 2018. Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект
18 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Солунска"№31 | 65334.300.555.1 | 1357.15 | 107ЕКТ079 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38.9 | 5 | 14.6448 | 31.4 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект 0т 23.08.2018
19 | Сграда | Жилищна сграда - град.Сандански, ул."Григор Пърличев"№2 | 65334.300.1402.2 | 1564.89 | 107ЕКТ080 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 39.6 | 3 | 11.7908 | 62 | Проведена ДПК и Издадено Разрешение за ползване от Директор на РДНСК от 02.08.2018
20 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№5,вх.А,вх.Б | 65334.300.735.1, 65334.300.735.2 | 1097.23 | 107ЕКТ081 | Извършено обследване на 31.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11 | 0 | 20.5 | 1.7 | 9.4175 | 35.8824 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на Главен архитект от 23.08.2018
21 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Надежда"№30А,30Б,32А,32Б | 65334.300.234.1, 65334.300.234.2, 65334.300.220.1, 65334.300.220.2 | 1648.11 | 358ВКС013 | Извършено обследване на 27.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 91.6 | 7 | 45.9368 | 25.1429 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на Главен архитект от 09.07.2018
22 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Сирма войвода"№23,№25,№27,№29,№31 | 65334.301.2835.10, 65334.301.2835.12, 65334.301.2835.14, 65334.301.2835.16, 65334.301.2835.18 | 3816.00 | 358ВКС014 | Извършено обследване на 27.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 397 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65 | 0 | 155.8 | 11.7 | 66.3494 | 33.9316 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на Главен архитект от 10.09.2018
23 | Сграда | Жилищна сграда - град Сандански, ул."Емануил Васкидович"№5 | 65334.300.234.1 | 1322.55 | 358ВКС015 | Извършено обследване на 27.05.2016г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система в общите части | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита |  | ОПРР 2014-2020 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 76.6 | 5.6 | 27.3498 | 28.9286 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на Главен архитект от 23.08.2018
24 | Сграда | Обществена сграда - Дом на културата - град Сандански пл. "България" 2 | 65334.300.1242.1 и 65334.300.1242.2 | 5327 | 417СОФ012 | Извършено обследване март 2016 Предписани мерки - подмяна дограми, топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система, обезпечаване на централна система за отопление / охлаждане | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита | Публична-общинска | ОПРР 2014-2020 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 34 | 270.27 | 55.0588 | Издадено разрешение за ползване през май 2018 г.
25 | Сграда | Обществена сграда - Сграда на Общинска администрация - Сандански | 65334.300.2138.1,2,3,4 | 2253 | 417СОФ009 | Извършено обследване март 2016 Предписани мерки - подмяна дограми, топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система, подмяна на горивна база парна инсталация от газьол на природен газ | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита | Публична-общинска | ОПРР 2014-2020 | 362 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110 | 0 | 191.396 | 25.3 | 112.0669 | 14.3083 | Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация Главен архитект през януари 2018
26 | Сграда | Обществена сграда - Сграда на Детска градина "Първи юни" - град Сандански | 65334.300.1653.1 | 1282 | 417СОФ011 | Извършено обследване март 2016 Предписани мерки - подмяна дограми, топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система, | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита | Публична-общинска | ОПРР 2014-2020 | 294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85.1 | 9 | 29.5302 | 32.6667 | Процеса на саниране е приключил. Сградата е въведена в експлоатация през февруари 2018. Стартиран е проеса на проследвяване на подобрените енергиини хараткеристики. Нов енергиен доклад през 2019
27 | Сграда | Сграда на РУП и РСПБЗН | 65334.300.1625 | 3780 | 214ЕХ008 | Извършено обследване март 2016 Предписани мерки - подмяна дограми, топлоизолация на стени и покрив,ремонт на ВИК и Ел.система, подмяна на горивна база парна инсталация от газьол на природен газ | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита, Подмяна на горелка на котел, допълнителен газов котел, и БГВ система | Публична-държавна | ОПРР 2014-2020 | 654 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 152.652 | 30 | 67.568 | 21.8 | въведена в експлоатация през март 2018.
28 | Улично осветление | Подменени частично улични тела с енергоефективно LED осветление | 65334.300. | неприложимо | няма | неприложимо | Подменени частично улични тела с енергоефективно LED осветление - централна градска част | Публична-общинска | Общински бюджет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.04914 | 10 | Инвестицията е изпълнена през 2016 г., През 2018 продължава срока за откупуване на инвестицията.
29 | Парково осветление | Парково осветление на лесопарк село Склаве | 65334.300. | неприложимо | няма | неприложимо | Подменени паркови осветители с енергоефективно LED осветление | Публична-общинска | Общински бюджет и по проект ТГС БГ-МК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.7 | 0.11466 | 14.2857 | Инвестицията е изпълнена през 2017 г., От средата на 2017 започва да тече срока за откупуване на инвестицията.
30 | Газифициране | Обществена сграда - Сграда на Общинска администрация - Сандански | 65334.300.2138.1,2,3,4 | 2253 | 417СОФ009 | Реализирана инвестиция посъществуващ технически проект от 2015 г по проекта по т.25 (по горе). | Поставена нова газонафтова горелка и изградена газова връзка | Публична-общинска | ОПРР 2014-2020 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.024 | 7 | 25.1165 | 4.2857 | От 2018 Сградата на общината се отплява на природен газ, вместо газьол и електричество
31 | Автопарк | Монтирана зарядна станция за електрически автомобили на Главен път I-1 / Е-79 | [5 empty] | Частна-общинска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Сграда | ЗПГ "Климент Тимирязев" | 65334.300.1676.1 65334.300.1676.2 65334.300.1676.3 65334.300.1676.4 65334.300.1676.5 65334.300.1676.6 | 6712 | 331КПЛ027 | Извършено обследване на 03.04.2015г.Предписани мерки-Топлоизолация на стени и покрив, подмяна дограми и други | Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, ремонт на ел.система в общите части, мълниезащита, други | Публична-общинска | ОПРР 2014 - 2020 | 1223 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 105.1 | 9 | 45.9102 | 135.8889 | В стойността на проекта има и мерки, които не са свързани с енергийната ефективност. Има изадено Удостоверение за въвеждане в експолатация от 23.08.2018
33 | Сграда | Сграда на Кметство Плоски | 56839.501.198 | 489 | 407СОФ084 | Извършено обследване и издаден сертификат на 16.07.2018 г. Предписани мерки: Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, мълниезащита, други |  | Публична-общинска | ПРСР 2014 -2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Обекта е във фаза оценка по ПРСР 2014-2020 и се очаква одобрение и подписване на Договор за БФП
34 | Сграда | Сграда на Кметство Кетунци | 36693.501.416 | 609 | 407СОФ083 | Извършено обследване и издаден сертификат на 16.07.2018 г. Предписани мерки: Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, мълниезащита, други |  | Публична-общинска | ПРСР 2014 -2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Обекта е във фаза оценка по ПРСР 2014-2020 и се очаква одобрение и подписване на Договор за БФП
35 | Сграда | Сграда на Кметство Дебрене | Сграда находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14 на село Дебрене | 365 | 406НИП164 | Извършено обследване и издаден сертификат на 09.11.2018 г. Предписани мерки: Топлоизолация на стени и покрив, топлоизолация подове и тавани, подмяна на дограма, мълниезащита, други |  | Публична-общинска | ПРСР 2014 -2020 - МИГ Сандански |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Обекта е във фаза оценка по ПРСР 2014-2020 и се очаква одобрение и подписване на Договор за БФП
36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Общо | [9 empty] | 11092 | 14 | 17 | 24 | 0 | 162 | 1090.2 | 0 | 2226.972 | 213.6 | 1056.0302 | 51.9288

## Data (hidden)
| Източник на финансиране | Сектор:
Задължено лице (избира се от падащото меню) | Фонд ЕЕ и ВЕИ | Сградна обвивка | Сграда
Министерство: | Оперативна програма | Отопление и вентилация | Улично осветление
Областна администрация: | Кредитна линия | Вътрешно осветление | Парково осветление
Общинска администрация: | Собствено | ВЕИ | Автопарк
| Смесено |  | Газифициране
| Друго |  | Друго
(избира се от падащото меню)
Публична-общинска |  | Министерство
Публична-държавна |  | Областна администрация
Частна-общинска |  | Общинска администрация
Частна-държавна
Смесена

## Sheet1 (hidden)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024